## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/MrLufer/Supershop
| Grupo: | 7
| Proyecto: | Yachay+
| Enfoque de desarrollo: | Scrum
| Inicio: | 2022-09-12
| Fin: | 2022-11-21
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Vasquez (LP), Gonza (DUI), Soria (DUI) | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Vasquez (LP), Zavala (DB), Akira (DF), Soria (DF), Correa (DF), Chiara (DF), Gonza (AD) | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 100% | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SS-PC.DOCX | Vasquez (LP), Zavala (DB), Akira (DF), Soria (DF), Correa (DF), Chiara (DB), Gonza (AD) | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SS-CP.XLS | Vasquez (LP), Zavala (DB), Akira (DF), Soria (DF), Correa (DF), Chiara (DB), Gonza (AD) | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 100%
| Crear y configurar repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Vasquez (LP), Zavala (DB) | 2022-09-19 | 2022-10-03 | 100%
| Realizar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | SS-LHU.DOCX | Akira (DF), Correa de la Cruz (DF), Soria (DF) | 2022-09-20 | 2022-09-23 | 100%
| Especificar Requisitos del Software: 10 documentos por HU | Documento de Especificación de Requisitos | SS-DER.DOCX | Zavala (DB), Chiara (DB) | 2022-09-21 | 2022-09-24 | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | SS-DEUI.PDF | Gonza (DUI), Soria (DUI) | 2022-09-25 | 2022-09-28 | 100% | S3 -S4
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | SS-GE.PDF | Gonza (DUI), Soria (DUI) | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 100%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SS-DEBD.DOCX | Gonza (AD) | 2022-09-28 | 2022-10-05 | 100%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SS-DAS.DOCX | Vasquez (AS) | 2022-09-30 | 2022-10-05 | 100% | S4
| HU_001 - Registrarse en la pagina | Página de registro |  | Correa de la Cruz (DF), Chiara (DB) | 2022-09-30 | 2022-10-04 | 100%
| HU_002 - Iniciar sesion en la pagina | Página de inicio de sesión |  | Akira (DF), Chiara (DB) | 2022-10-01 | 2022-10-05 | 100%
| HU_003 - Página de inicio | Página de inicio - categorías | - | Soria (DF) | 2022-10-02 | 2022-10-06 | 100%
| HU_006 - Ver la descripción del curso | Página para la descripción de cada curso |  | Akira (DF) | 2022-10-03 | 2022-10-07 | 100%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SS-RDS.DOCX | Vasquez (LP), Zavala (DB), Akira (DF), Soria (DF), Correa (DF), Chiara (DF), Gonza (AD) | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 100%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | SS-RPS.DOCX | Vasquez (LP) | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 100%
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  |  | 2022-10-10 | 100%
| Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SS-DER.DOCX | Zavala (DB), Chiara (DB) | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 100% | S5 - S6
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SS-DEUI.PDF | Gonza (DUI), Soria (DUI) | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 100%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SS-DEBD.DOCX | Gonza (AD) | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 100%
| HU_008 - Configuración del perfil | Página para modificar la información del usuario |  | Akira (DF) | 2022-10-12 | 2022-10-16 | 100%
| HU_005 - Notificaciones de mis cursos | Componente que muestre las notificaciones de los cursos |  | Correa de la Cruz (DF) | 2022-11-13 | 2022-10-17 | 100%
| HU_007 - Página de cursos inscritos | Página para la sección de cursos inscritos |  | Soria (DF) | 2022-11-14 | 2022-10-18 | 100%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SS-RDS.DOCX | Vasquez (LP), Zavala (DB), Akira (DF), Soria (DF), Correa (DF), Chiara (DF), Gonza (AD) | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 100% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | SS-RSS.DOCX | Vasquez (LP) | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 100%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  |  | 2022-10-21 | 100%
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SS-DER.DOCX | Zavala (DB), Chiara (DB) | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SS-DEUI.PDF | Gonza (DUI), Soria (DUI) | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SS-DEBD.DOCX | Gonza (AD) | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SS-DAS.DOCX | Vasquez (AS) | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 0%
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | SS-LHU.DOCX | Akira (DF), Correa de la Cruz (DF), Soria (DF) | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 0%
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos | SS-GE.PDF | Gonza (DUI), Soria (DUI) | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 0%
| HU_009 - Ver el carrito de compras | Componente y Vista que permita ver los cursos agregados en el carrito de compras |  | Akira (DF) | 2022-10-24 | 2022-10-28 | 0%
| HU_010 - Compra de Cursos | Vista que permita ingresar mi información de pago |  | Correa de la Cruz (DF) | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 0%
| HU_004 - Personalizar el tema de la aplicación | Botón que permita modificar el tema de la aplicación |  | Soria (DF) | 2022-10-26 | 2022-10-30 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | SS-MU.DOCX | Akira (DF), Correa de la Cruz (DF), Soria (DF) | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SS-RDS.DOCX | Vasquez (LP), Zavala (DB), Akira (DF), Soria (DF), Correa (DF), Chiara (DF), Gonza (AD) | 2022-10-31 | 2022-11-05 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | SS-RTS.DOCX | Vasquez (LP) | 2022-11-11 | 2022-11-15 | 0% | S9 - S10
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SS-ACP.DOCX | Vasquez (LP) | 2022-11-15 | 2022-11-21 | 0%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  |  | 2022-11-21 | 0%

## IntegrantesRoles
Herramienta: Github
GRUPO 3
Apellido y nombre | Rol
Alvarado Arroyo, Diego Akira | Desarrollador Frontend (DF)
Chiara Arcos, Bryan Miguel | Desarrollador Backend (DB)
Correa de la Cruz, Ysaac Noe | Desarrollador Frontend (DF)
Gonza Soto, Raquel Stacy | Analista de Datos (AD), Diseñadora UX/UI (DUI)
Soria Villanueva, Miguel Stalin | Desarrollador Frontend (DF), Diseñador UX/UI (DUI)
Vasquez Palomino, Ashel Joseph | Lider de Proyecto (LP), Arquitecto de Software (AS)
Zavala Sanchez, Diego Alonso | Desarrollador Backend (DB)